## Samgravningsaftale

| Parter | # Bygherre (navn og adresse bygherre) (herefter benævnt bygherre) |  |  | # Samgravningsdeltager (navn og adresse på samgravningsdeltager) (herefter benævnt samgravningsdeltager) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antal rør | Samgravningsdeltager indgår i samgravningsprojektet med (antal) Ø (dimensioner) rør. |  |  |  |
| Strækninger | (Vejnavn nr.) til (Vejnavn nr.), i alt ca. XXXX m. |  |  |  |
| Tidsplan: | Entreprisen forventes gennemført fra -/-/- med -/-/- som den forventede afleveringsdato af traceet. Afleveringsdatoen er ikke bindende, men Bygherre søger arbejdet udført uden forsinkelse. Indtil 2 uger efter dokumentationen er afleveret, har Bygherre uden beregning påvisningspligt. |  |  |  |
| Entreprisesum | Entreprisen er del af et samgravningsprojekt. Alle afholdte omkostninger fordeles forholdsmæssigt efter antal rør / dimensioner på rør, som den enkelte samgravningspartner deltager med i forhold til det totale antal rør på strækningen / delstrækningen. Rør i størrelsen Ø32 – Ø50 defineres som 1 rør, rør i størrelsen Ø110 - Ø125 defineres som 3 rør i opgørelsen. Entreprisesummen inkluderer (10) % til projektledelse, administration og tilsyn. Samgravningsdeltagers andel af entreprise sum er foreløbigt opgjort til XXXX,- DKK Lokale forhold / Myndighedskrav. Der tages følgende forbehold for entreprisesummen: Såfremt bygherren bliver gjort bekendt med, at forholdene i området for entreprisen under arbejdets udførelse vil medføre væsentlige anlægsomkostninger ud over den angivne entreprisesum, gælder følgende: Bygherren skal rette henvendelse til samgravningsdeltager/e med oplysning om omfanget af sådant ekstraordinært arbejde, herunder modtaget prisoverslag. De dokumenterede anlægsomkostninger fordeles mellem samgravningspartnerne, der deltager i entreprisearbejdet på den pågældende delstrækning. Samgravningsdeltager har herefter ved væsentlige stigninger i anlægsomkostningerne mulighed for at træde tilbage fra den resterende del af samgravningen mod at betale sin andel af hele entreprisesummen som opgjort på det tidspunkt, hvor tilbagetrædelsen gives, og betaling af den resterende del af samgravningen som foreløbigt anslået ved aftalens indgåelse og forudsat at tracéen fastholdes. |  |  |  |
| Entreprisen omfatter | - Projektering og myndighedsbehandling. - Lægning af tomme rør med minimum 0,45 m jorddækning på offentlige arealer samt minimum 1,1 m jorddækning på private arealer iflg. lovkrav eller gravetilladelse. - Nødvendige underføringer inkl. evt. føringsrør under veje, jernbane, vandløb mv. - Digital indmåling af tracé i henhold til ”Vejledning til registrering af fiberkabelanlæg i forbindelse med samgravning”. Indmålingsdata leveres som fil i DSFL format. - Levering og lægning af bygherrens markeringsbånd over rørene. - Levering af dokumentation i form af deklarationer, gravetilladelser og borerapporter for underboringer. |  |  |  |
| Særlige ydelser | Såfremt bygherren skal levere særlige ydelser aftales dette særskilt parterne imellem. |  |  |  |
| Entreprisen omfatter ikke | - Levering af grundkort. - Levering af rør og muffer. - Levering og sætning af brønde. - Levering og indføring af fiberkabel. |  |  |  |
| Betaling | Bygherre udsteder faktura, når dokumentationen er afleveret. Betaling skal ske senest efter løbende måned + 30 dage. |  |  |  |
| Øvrige vilkår | - Aftalen betinges af at Bygherre opnår gravetilladelse til den aftalte strækning. Den nøjagtige placering af tracéet kendes endnu ikke, men udføres så vidt muligt som vist i bilag 1. - Bygherre kan frit vælge metode for arbejdets udførelse. - Bygherre stiller ingen sikkerhed for entreprisen. - Samgravningsdeltager/e skal aflevere alle nødvendige materialer (rør og muffer mv.) til den igangværende tracé senest 5 arbejdsdage efter bestilling på opgivne leveringsadresser og afhente tomme tromler. Såfremt materialerne ikke er leveret inden for den angivne frist, gennemføres gravningen uden yderligere varsel, hvorimod samgravningsdeltager stadig hæfter for sin samlede andel, uagtet der i anlægget kan forekomme endog meget betydelige mangler. Bygherren vil dog i givet fald tilstræbe, at det planlagte anlæg etableres som planlagt, mod at samgravningsdeltager betaler de ekstraomkostninger der er forbundet med at vente - herunder bod til kunde; - samgravningsdeltager/e skal afhente alle tiloversblevne materialer, rørtromler m.m. senest 5 arbejdsdage efter meddelelse, på den af bygherren opgivne leveringsplads. Såfremt materialerne ikke er afhentet indenfor den angivne frist, fragtes disse bort på samgravningsdeltagers regning, tillagt administrationsgebyr på 10 %; - Bygherren påtager sig ansvaret for at alt arbejde vedr. entreprisen overholder gældende regler for gravearbejder, og at alle nødvendige godkendelser foreligger. - Bygherren påtager sig at levere arbejdet i håndværksmæssig forsvarlig stand og hæfter for udbedring af mangler iht. AB92. Bygherren hæfter dog ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. - Aftalen er udarbejdet i 2 enslydende originale eksemplarer, hvoraf hver af parterne har modtaget et. |  |  |  |
| Tillæg og ændringer: | Alle tillæg og ændringer til nærværende entrepriseaftale skal være skriftlige, underskrevet på parternes vegne samt vedhæftet nærværende aftale som et fortløbende nummereret bilag. |  |  |  |
| Dokumenter: | For samgravningsaftalen i øvrigt er aftalt, at AB 92 er gældende. |  |  |  |
| Bilag: | Ved underskrivelsen af denne entreprise- og samgravningsaftale er der vedlagt følgende bilag: Bilag 1: Oversigtskort over forventet trace |  |  |  |
| Dato Underskrift for Bygherre A/S |  |  | Dato Underskrift for Samgravningsdeltager |  |